附件2

并联审批五个环节审批事项及时间分配

（一）立项环节事项及审批时间分配

| 政府投资项目审批 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事项名称 | 审批时间分配 |
| 并联审批事项 | 1 | 政府投资项目建议书 | 第1个工作日 |
|  | 2 | 建设项目规划选址意见书（函）的核发 | 第2个工作日 |
|  | 3 | 建设项目用地预审 | 第4个工作日 |
|  | 4 | 建设项目环境影响报告书（报告表、登记表）审批 | 第4个工作日 |
|  | 5 | 节能审查意见 | 第4个工作日 |
|  | 6 | 可行性研究报告审批 | 第6个工作日 |
| 非并联 审批事项 | 1 | 水土保持方案审批 |  |
|  | 2 | 在地下文物埋藏区内及其以外占地面积五万平方米以上进行工程建设的申请考古调查、勘探 |  |
| 非储备类用地项目核准 |  |  |  |
| 并联审批事项 | 1 | 建设项目规划选址意见书（函）的核发 | 第1个工作日 |
|  | 2 | 建设项目用地预审 | 第4个工作日 |
|  | 3 | 建设项目环境影响报告书（报告表、登记表）审批 | 第4个工作日 |
|  | 4 | 节能审查意见 | 第4个工作日 |
|  | 5 | 企业投资项目核准 | 第6个工作日 |
| 非并联审批事项 | 1 | 水土保持方案审批 |  |
|  | 2 | 在地下文物埋藏区内及其以外占地面积五万平方米以上进行工程建设的申请考古调查、勘探 |  |
| 储备类用地项目核准 |  |  |  |
| 并联审批事项 | 1 | 建设项目环境影响报告书（报告表、登记表）审批 | 第3个工作日 |
|  | 2 | 节能审查意见 | 第3个工作日 |
|  | 3 | 企业投资项目核准 | 第6个工作日 |
| 非并联审批事项 | 1 | 水土保持方案审批 |  |
|  | 2 | 在地下文物埋藏区内及其以外占地面积五万平方米以上进行工程建设的申请考古调查、勘探 |  |

（二）用地环节事项及审批时间分配

| 房建类项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事项名称 | 审批时间分配 |
| 并联审批事项 | 1 | 建设用地规划许可证（含要点）的核发 | 第4个工作日 |
|  | 2 | 审批总平面图 | 第6个工作日 |
|  | 3 | 供地方案审核、上报 | 第8个工作日 |
|  | 4 | 核发用地批准书、划拨决定书、签订合同 | 第9个工作日 |
|  | 5 | 办理土地登记、发证 | 第10个工作日 |
| 非房建类项目 |  |  |  |
| 并联审批事项 | 1 | 建设用地规划许可证（含要点）的核发 | 第6个工作日 |
|  | 2 | 供地方案审核、上报 | 第8个工作日 |
|  | 3 | 国有土地使用权划拨报批 | 第10个工作日 |

（三）规划环节事项及审批时间分配

| 建筑类项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事项名称 | 审批时间分配 |
| 并联审批事项 | 1 | 建设工程规划设计方案审查意见的核发 | 第4个工作日 |
|  | 2 | 结合民用建筑修建防空地下室审批、易地建设防空地下室（即不能结合地面建筑就地修建防空地下室）审批 | 第4个工作日 |
|  | 3 | 城市绿化工程设计方案审批 | 第8个工作日 |
|  | 4 | 政府投资项目的初步设计审批 | 第8个工作日 |
|  | 5 | 单独建设人民防空工程设计文件的审核 | 即办 |
|  | 6 | 建设工程规划许可证的核发 | 第11个工作日 |
| 交通市政类项目（不含地下建筑项目） |  |  |  |
| 并联审批事项 | 1 | 建设工程规划设计方案审查意见的核发 | 第4个工作日 |
|  | 2 | 城市绿化工程设计方案审批 | 第8个工作日 |
|  | 3 | 建设工程初步设计审查 | 第8个工作日 |
|  | 4 | 政府投资项目的初步设计审批 | 第8个工作日 |
|  | 5 | 建设工程规划许可证的核发 | 第11个工作日 |
| 交通市政类项目（含地下建筑项目）并联审批事项同建筑类项目 |  |  |  |

（四）施工环节事项及审批时间分配

|  |  | 事项名称 | 审批时间分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 并联审批事项 | 1 | 防雷装置设计审核 | 第3个工作日 |
|  | 2 | 办理建设工程质量监督手续 | 第4个工作日 |
|  | 3 | 建设工程安全监督备案 | 第1个工作日 |
|  | 4 | 民用建筑节能设计备案 | 第4个工作日 |
| 并联审批事项 | 5 | 大型的人员密集场所、特殊建设工程消防设计审核 | 第4个工作日 |
|  | 6 | 建筑工程施工许可证 | 第8个工作日 |
| 非并联审批事项 | 1 | 建设工程验线 |  |
|  | 2 | 城市建筑垃圾处置核准 |  |
|  | 3 | 城市道路（河道）占用、挖掘审批 |  |
|  | 4 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 |  |
|  | 5 | 城市树木砍伐、移植、大修剪审批（含古树名木移植、修剪初审） |  |
|  | 6 | 园林工程安全监督备案 |  |
|  | 7 | 园林工程质量监督申请 |  |
|  | 8 | 市管河道管理范围内从事有关活动审批 |  |

（五）验收环节事项及审批时间分配

|  |  | 事项名称 | 审批时间分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 并联审批事项 | 1 | 建设工程规划条件核实 | 第6个工作日 |
|  | 2 | 环境保护设施竣工验收 | 第6个工作日 |
|  | 3 | 人防工程竣工报告和认可文件的备案 | 第6个工作日 |
|  | 4 | 大型的人员密集场所、特殊建设工程消防验收 | 第6个工作日 |
|  | 5 | 防雷装置竣工验收 | 第6个工作日 |
|  | 6 | 房建、市政基础设施工程竣工验收备案 | 第10个工作日 |
| 非并联审批事项 | 1 | 建筑节能专项验收备案 |  |
|  | 2 | 涉水建设工程设施竣工验收 |  |
|  | 3 | 园林绿化工程竣工备案 |  |