立项环节流程图

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

立项环节相关材料

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

建设单位组织编制节能评估文件

发改部门立项环节事项受理

规划部门建设项目规划选址

意见书（函）的核发第1个

工作日

国土部门建设项目用地预审第4个

工作日

环保部门建设项目环境影响报告书

（报告表、登记表）审批第4个

工作日

发改部门节能审查意见第4个

工作日

建设单位组织编制节地评价

建设单位组织编制环境影响

评价文件

发改部门组织节能评审

发改部门组织项目申请报告

评审论证

环保受理公示

环保批前公示

发改部门企业投资项目核准第6个

工作日

建设单位领取相关批文政务

中心

建设单位组织编制项目申请报告

（非储备类用地项目）

并联审批立项环节流程图

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

立项环节相关材料

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

建设单位组织编制节能评估文件

发改部门立项环节事项受理

环保部门建设项目环境影响报告书

（报告表、登记表）审批第3个

工作日

发改部门节能审查意见第3个

工作日

建设单位组织编制环境影响

评价文件

发改部门组织节能评审

发改部门组织项目申请报告

评审论证

环保受理公示

环保批前公示

发改部门企业投资项目核准第6个

工作日

建设单位领取相关批文政务

中心

建设单位组织编制项目申请报告

（储备类用地项目）

并联审批用地环节流程图

（房建类项目）

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

用地环节相关材料

建设单位申请用地

规划窗口审核材料，受理、分卷第1个

工作日

规划部门建设用地规划许可证

（含要点）的核发第4个

工作日

建设单位进行总平面设计并报批

规划部门审批总平面图第6个

工作日

建设单位委托进行用地勘测定界

和地价评估

国土部门供地方案审核、上报第8个

工作日

市

政府批准土地

省国土厅供地公告（出让用地）

建设单位缴纳出让金等（出让用地）

省国土厅成交公示

建设单位合同盖章（出让用地）

国土部门核发用地批准书、划拨决定书、签订合同第9个

工作日

建设单位缴纳土地契税

申请地籍调查

国土部门办理土地登记、发证第10个

工作日

建设单位领取相关批文政务

中心

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

并联审批用地环节流程图

（非房建类项目）

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

用地环节相关材料

建设单位申请用地

规划窗口审核材料，受理、分卷第1个

工作日

规划部门建设用地规划许可证

（含要点）的核发第6个

工作日

建设单位委托进行用地勘测定界

国土部门供地方案审核、上报第8个

工作日

市

政府批准土地

省国土厅成交公示

国土部门国有土地使用权

划拨报批第10个

工作日

建设单位领取相关批文政务

中心

正式受理阶段

咨询、准备材料阶段

并联审批规划环节流程图

| （建筑类项目） 建设单位 | 报批建设工程 （含人防工程）设计方案 |
| --- | --- |

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

| 规划窗口 | 审核材料，受理、分卷 | 第1个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 组织设计节能图纸 |
| --- | --- |

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

规划环节相关材料

| 人防部门 | 结合民用建筑修建防空地下室审批，易地建设防空地下室（即不能结合地面建筑就地修建防空地下室）审批 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 规划部门 | 建设工程规划设计方案审查意见的核发 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 园林部门 | 城市绿化工程 设计方案审批 | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

组织专家、部门会议进行技术审查

| 发改部门 | 审批初步设计（政府投资） | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 进行初步设计并报批 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 委托审图中介审查人防初步设计 |
| --- | --- |

| 人防部门 | 单独建设人民防空工程设计文件的审核 | 即办 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 进行施工图设计并报批 |
| --- | --- |

| 规划部门 | 审批建设工程规划许可 | 第11个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 缴纳基础配套等规费 |
| --- | --- |

| 规划部门 | 发出建设工程规划许可证 | 即办 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

并联审批规划环节流程图——不含地下建筑项目

（交通市政类项目）

（含地下建筑的交通市政类项目规划环节申报流程同建筑类项目申报流程）

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

规划环节相关材料

| 规划窗口 | 审核材料，受理、分卷 | 第1个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 规划部门 | 建设工程规划设计方案审查意见的核发 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

组织专家、部门会议进行技术审查

| 住建部门 | 审批初步设计 | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 进行初步设计并报批 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 进行施工图设计并报批 |
| --- | --- |

| 规划部门 | 建设工程 规划许可证的核发 | 第11个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

组织专家、部门会议进行技术审查

| 发改部门 | 审批初步设计（政府投资） | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 报批建设工程设计方案 |
| --- | --- |

| 园林部门 | 城市绿化工程 设计方案审批 | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

并联审批施工环节流程图

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

| 住建部门 | 施工环节事项受理 |
| --- | --- |

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

施工环节相关材料

| 气象部门 | 建（构）筑物防雷装置设计 施工图纸专业审核技术服务 |
| --- | --- |

| 气象部门 | 防雷装置设计审核 | 第3个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 住建部门 | 办理建设工程 质量监督手续 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 住建部门 | 建设工程安全监督备案 | 第1个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位 | 组织编制雷电灾害风险评估报告 （需要进行雷电灾害风险评估项目） |
| --- | --- |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

| 住建部门 | 民用建筑节能设计备案 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 消防部门 | 大型的人员密集场所、特殊建设工程消防设计审核 | 第4个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 住建部门 | 建筑工程施工许可证 | 第8个 工作日 |
| --- | --- | --- |

| 消防部门 | 技术性审查 |
| --- | --- |

并联审批验收环节流程图

咨询、准备材料阶段

正式受理阶段

建设单位委托市监测站编制

验收监测报告

规划部门建设工程规划条件核实第6个

工作日

环保部门环境保护设施竣工验收第6个

工作日

住建部门验收环节事项受理

环保监测机构出具现场检查报告

建设单位领取相关批文政务

中心

人防部门人防工程竣工报告和认可文件的备案第6个

工作日

消防部门大型的人员密集场所、特殊建设工程消防验收第6个

工作日

住建部门房建、市政基础设施工程竣工验收备案第10个

工作日

气象检测机构建（构）筑物防雷装置施工质量监督、竣工检测技术服务

消防部门技术性审查

市城建档案馆房建、市政基础设施

工程档案报送

气象部门防雷装置竣工验收第6个

工作日

批前公示

受理公示

建设单位首次咨询项目情况配合填写项目情况采集表

建设单位政务中心网站查阅一单清

建设单位根据一单清统一准备

验收环节相关材料